## Календарный план
Программы Фонда поддержки социальных проектов в 2020 году
№ | Наименование | Даты
Проведение предакселерационной программы
1 | Старт предакселерационной программы | 2020-03-12
Проведение школы трекеров
2 | Прием заявок на участие в школе трекеров | 16.03.2020 - 03.04.2020
3 | Старт школы трекеров | 2020-04-20
Проведение акселератора для действующих предпринимателей
4 | Прием заявок на акселератор для действующих предпринимателей (1 волна) | 20.02.2020 - 31.03.2020
5 | Старт акселератора для действующих предпринимателей (1 волна) | 2020-04-20
6 | Прием заявок на акселератор для действующих предпринимателей (2 волна) | 01.04.2020 - 01.05.2020
7 | Старт акселератора для действующих предпринимателей (2 волна) | 2020-05-12
8 | Прием заявок на акселератор для действующих предпринимателей (3 волна) | 01.06.2020 - 14.08.2020
9 | Старт акселератора для действующих предпринимателей (3 волна) | 2020-09-14
Проведение дистанционного акселератора
10 | Старт формирования пула проектов для дистанционного акселератора (1 волна) | 2020-04-17
11 | Старт дистанционного акселератора (1 волна) | 2020-05-18
12 | Старт формирования пула проектов для дистанционного акселератора (2 волна) | 2020-08-03
13 | Старт дистанционного акселератора (2 волна) | 2020-09-01
Проведение информационных мероприятий
14 | Участие представителей Фонда в качестве спикеров и экспертов в мероприятиях по популяризации социального предпринимательства (конференции, круглые столы, панельные дискуссии, семинары и др.) | Постоянно
Даты могут быть скорректированы с учетом сроков заключения соглашения с Минэкономразвития России.